ИНФОРМАЦИЯ

по готовности муниципальных общеобразовательных организаций   к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) к 2022/23 учебном году

Во исполнение приказа № 1104 от 23 сентября 2021 года Министерства образования и науки Республики Тыва  «Об утверждении плана-графика мероприятий («дорожной карты») по апробации примерных рабочих учебных программ по предметам 1 и 5 классов в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования в 2021/22 учебном году», приказа № 1344-д Министерства образования Республики Тыва от 10 декабря 2021 года «О проведении мониторинга готовности общеобразовательных организаций республики   к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования», приказа Министерства образования и Республики Тыва № 159-д от 4 марта 2022 года «О введении обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования в Республике Тыва»  приказа Департамента по образованию № 392 от 08 сентября 2021 года « Об участии в апробации примерных рабочих учебных программ по предметам 1-х и 5-х классов в соответствии с новыми федеральным государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования в 2021-2022 учебном году», № 168 от 31 марта 2022 года «О введении обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Кызыла»,   Департаментом по образованию реализуется план-график муниципальных мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  в 2021/22 учебном году.

План-график

муниципальных мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в совещаниях Министерства образования Республики Тыва, ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | февраль-март 2022г. | Департамент по образованию, общеобразовательные учреждения | Ежемесячное участие для синхронизации процессов введения обновленных ФГОС на муниципальном и школьном уровнях, обеспечение своевременной коррекции действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд |
| 2 | Определение муниципального координатора и школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС и создание базы данных координаторов | декабрь 2021г.-март 2022г. | Департамент по образованию, общеобразовательные учреждения | Составлен список координаторов для оперативного взаимодействия ДпО и ОУ |
| 3 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | декабрь 2021 | Департамент по образованию, общеобразовательные учреждения | Составление ежеквартальной карты самооценки готовности муниципалитета, общеобразовательных школ |
| 4 | Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС | январь – март 2022 | Департамент по образованию | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципалитета к введению обновленных ФГОС (справка) |
| 5 | Мониторинг использования учебников, вошедших в ФПУ | Сентябрь 2022 | Департамент по образованию, общеобразовательные учреждения | Контроль обеспечения учебниками УП |
| 6 | Осуществление мониторинга и контроля использования общеобразовательными учреждениями примерных рабочих программ и экспертиза основной образовательной программы | Август 2022 | Департамент по образованию | Оказание своевременной адресной методической помощи |

2. Нормативное  обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

| 7 | Формирование муниципального и школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС | декабрь-апрель 2022 | Департамент по образованию, общеобразовательные учреждения | Составлен план-график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | декабрь-апрель 2022 | Общеобразовательные учреждения | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными учреждениями |

3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

| 9 | Участие в работе Круглого стола ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»: «Апробация примерных рабочих учебных программ по обновленным ФГОС НОО и ООО» | апрель 2022г. | Департамент по образованию, общеобразовательные учреждения | Обсуждены изменения в примерных рабочих программах по обновленным ФГОС НОО и ООО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Участие в Республиканской конференции «Внедрение обновленных ФГОС начального и основного общего образования» | сентябрь 2022 г. | Департамент по образованию, общеобразовательные учреждения | Обсуждение актуальных вопросов по введению обновленных ФГОС и других образовательных событий |
| 11 | Изучение лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Республики Тыва | февраль- май 2022 г. | Департамент по образованию, общеобразовательные учреждения | Использование результатов реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений |
| 12 | Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных учреждений по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС | май-июнь 2022 г. | Департамент по образованию | Организация управления процессами введения обновленных ФГОС |
| 13 | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы». видеоуроков по учебным предметам | июнь- декабрь 2022 г. | Департамент по образованию, общеобразовательные учреждения | Оказание своевременной адресной методической помощи педагогам |
| 14 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам. соответствующим требованиям обновленных ФГОС | август 2022 г. | Департамент по образованию, общеобразовательные учреждения | Оказание своевременной адресной методической помощи педагогам, снижение нагрузки на педагога |
| 15 | Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Департамент по образованию, общеобразовательные учреждения | Повышение качества образования |

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

| 16 | Обучение специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей, педагогов на КПК ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | постоянно | Департамент по образованию, общеобразовательные учреждения | Достигнуто повышение квалификации кадров в 100%. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

| 17 | Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС | январь-апрель 2022г. | Департамент по образованию | Аналитическая справка о результатах мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по результатам оценки готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС | апрель 2022г. | Департамент по образованию | Промежуточный контроль |
| 19 | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск- ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | май 2022г. | Департамент по образованию | Промежуточный контроль через сайты общеобразовательных учреждений и организация контрольных экспертных выездов |

6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

| 20 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в муниципалитете и общеобразовательных организациях | постоянно | Департамент по образованию, общеобразовательные учреждения | Размещение на сайте НПА, мониторинга готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таким образом, краткий анализ мониторинга  готовности по состоянию на первый квартал отражает следующее:

| Наименование показателя | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения об образовательной организации: |  |  |
| Наименование муниципального образования | Кызыл |  |
| МОУ, принявшие участие в самооценке готовности | ОУ№№ 1,2,3,9,12,15,16,17.Всего 8 учреждений. |  |
| ФИО ответственного от ОО за данную информацию | Л. В. Шыырап- гл.специалист ООО |  |
| № телефона ответственного от Департамента | 33110 |  |
| Электронный адрес | doimp@mail.ru |  |
| Количество класс-комплектов участвующих в апробации ФГОС НОО и ООО | 1 классы – 46, 5 классы-48.Всего-94 класса. |  |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО: |  |  |
| Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, и т.п.); | приведена в соответствие частично |  |
| Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г. | разработаны частично |  |
| Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования квалификационные характеристики , должностные инструкции работников образовательной организации. | приведены в соответствие с требованиями частично |  |
| Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | разработан муниципальный План-график мероприятий («дорожная карта») по апробации примерных рабочих учебных программ по предметам 1 и 5 классов в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования в 2021/22 учебном году, утвержденный приказом ДпО №549 от 15.12.2021 |  |
| Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации | приведены в соответствие с требованиями частично |  |
| Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования | определен в соответствии с ФПУ |  |
| Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности | определена |  |
| Наличие опыта сетевого взаимодействия (есть/нет, выбирается из списка) на уровне муниципального образования на уровне Республики Тыва на федеральном уровне | Нет, кроме ОУ №17 |  |
| Будут ли реализовываться в Вашей образовательной организации в 2022/2023 учебном году следующие профили (да/нет, выбирается из списка) естественно-научный профиль гуманитарный профиль социально-экономический профиль технологический профиль гуманитарный профиль | Да, естественно-научный профиль, гуманитарный профиль, социально-экономический профиль, технологический профиль |  |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |
| Укомплектованность педагогическими кадрами. Доля педагогов имеющих квалификационные категории: 1 категория (%), высшая категория (%) Средний возраст педагогов. | 1 категория-21 % высшая категория-27% 37 лет |  |
| Количество педагогов участвующих в апробации ФГОС НОО и ООО | 125 |  |
| Разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной̆ организации откорректирован в связи с введением ФГОС НОО и ООО. | да |  |
| Разработан план мероприятий в рамках внутришкольного повышения квалификации по вопросам введения ФГОС. | да |  |
| Разработан диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. Проведено анкетирование. | частично |  |
| Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками (указать %) | 100% |  |
| 4. Материально-техническое обеспечение |  |  |
| Подключение к интернету. Скорость интернета. | подключен,50 мбит/с |  |
| Наличие компьютерного, мультимедийного, презентационного оборудования и соответствующего программного обеспечения. | да, частично |  |

Таким образом, ведется планомерная работа по  подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в 2021/22 учебном году.