## Приложение 1

План-график муниципальных 
мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования

| № п/ п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования |  |  |  |  |
| 1 | Участие в серии совещаний Минобра РТ, Минпросвещения России по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | февраль- март 2023 | Департамент по образованию, образовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 2 | Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Март-май 2023 | Департамент по образованию, образовательные организации | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС, выявлены дефициты |
| 3 | Участие педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС (выездные и в формате ВКС) | январь, февраль, март. апрель, май 2023 | Департамент по образованию, образовательные организации | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС |
| 4 | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | май - июнь 2023 | Департамент по образованию, образовательные организации | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС |
| Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 5 | Формирование муниципального/ школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС | март - апрель 2023 | Департамент по образованию, образовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 6 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь-март 2023 | Минобр РТ | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования |
| Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | июнь - декабрь 2023 | образовательные организации | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 8 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков повеем учебнымпредметам. соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 | образовательные организации | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 9 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | образовательные организации | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 8 | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | образовательные организации | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 9 | Обучение специалистов Департамента по образованию | апрель 2023 | Департамент по образованию, отдел общего образования | Обучены управленческие команды |
| 10 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО | март - апрель 2023 | образовательные организации | Обучены управленческие команды ОО |
| 11 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март - август 2023 | образовательные организации | Обучены педагогические работники ОО |
| Мониторинг готовности к ведению обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 12 | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС СОО | март 2023 | Департамент по образованию | Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности |
| Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 13 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС в общеобразовательных организациях | декабрь 2022, далее ежемесячно | Департамент по образованию, отдел общего образования | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС |

| 4 | Проведение совещаний с подведомственными Министерству образования Республики Тыва организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | февраль-май 2023 |
| --- | --- | --- |
| 5. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 |
| 6. | Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных руководителей | декабрь 2022 |
| 7. | Проведение Министерством образования, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 |
| 8. | Организация участия педагогического сообщества РТ в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС (выездные и в формате ВКС) | январь, февраль, март. апрель, май 2023 |
| 9. | Организация работы региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС | январь- февраль2023 |
| 10. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный | сентябрь2023 |

| Министерство образования РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО. определены способы по их ликвидации |
| --- | --- |
| Министерство образования РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в РТ |
| ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами |
| Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС, выявлены дефициты |
| Минобр РТ | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС |
| ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС |
| Минобр РТ РЦДО | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |

|  | перечень учебников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| И | Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС | декабрь 2022 февраль 2023 | Минобр РТ | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательнойорганизации |
| 12 | Определение дефицитов при организации условийреализации обновленного ФГОС в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способових ликвидации | январь-март 2023 | Минобр РТ | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общегои основного общегообразования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями |
| III. Методическое обеспечение введения обновленных Ф1 |  |  | ГОС начального общего и основного общего образования |  |
| 13 | Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей- предметников | январь- декабрь 2023 | Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 14 | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий | январь - апрель 2023 | Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 15 | Республиканская конференция «Реализация обновленных ФГОС общего образования» | октябрь 2023г | Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Обсуждение актуальныхвопросов по введению обновленных ФГОС идругих образовательных событий |

| 16 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | январь декабрь 2023 |
| --- | --- | --- |
| 17 | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | май - июнь 2023 |
| 18. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | июнь - декабрь 2023 |
| 19 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков повеем учебнымпредметам. соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 |
| 20 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану |
| 21 | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно |

| Минобр РТ | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Республики Тыва |
| --- | --- |
| Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Республики Тыва |
| Минобр РТ | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО. 00 | Достигнуто повышение качества регионального образования |
| ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО. оо | Школьники республики умеют решать задачи с различными формулировками заданий |

| III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ | март- апрель 2023 | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд в РТ |
| 23 | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием | март 2023 | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд в РТ |
| 24 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО | март - апрель 2023 | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО, 00 | Обучены управленческие команды 00 |
| 25 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март - август 2023 | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО, 00 | Обучены педагогические работники ОО |
| IV. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 26 | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению | январь- февраль 2023 | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению |

|  | обновленного ФГОС СОО |  | МОУО, ОО | обновленного ФГОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по результатам оценки готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | февраль- март 2023 | Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО |
| 28 | Организация контрольных экспертных выездов вмуниципальные образования на основе риск- ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | май 2023 | Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовностимуниципальных образований к введениюобновленного ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО |
| 29 | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО по зонам успешности (зеленая, желтая, красная зоны) | декабрь 2023 | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО ОО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС. Аналитический отчет о результатах мониторинга |
| V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 30 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС вобщеобразовательных организациях РТ | декабрь 2022, далее ежемесячно | Минобр РТ ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РоссийскойФедерации гражданам при реализации обновленных ФГОС |